Tárgy: „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítő szakasz megindítása

Melléklet: ajánlattételi dokumentáció-tervezet

Melléklet: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. április 26. napi ülésére

14.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Dr. Markovics Boglárka, jegyző |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Dr. Markovics Boglárka, jegyző |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | - |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 1 oldal előterjesztés Közbeszerzési dokumentáció |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. április 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítő szakasz megindítása

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Melléklet: közbeszerzési dokumentáció (dr. Turi Ákos)

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy mindenki előtt ismert, az önkormányzat pályázatot nyert „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekt megvalósítására.

A projekt tervezési szakasza lezárult, elérkeztünk egy fontos állomáshoz, amely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítését jelenti. Az eljárást dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértő bonyolítja le az önkormányzat megbízásából. A közbeszerzési szakértő elkészítette az ajánlattételi dokumentáció tervezetét, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk.

A lefolytatásra kerülő eljárás menetrendjét a közbeszerzési szakértő tájékoztatásával egyezően az alábbiak szerint ismertetjük:

Előkészítő szakasz

- A kiviteli tervdokumentációban ás a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumok elkészítése.

A költségvetési főösszesítő alapján a becsült érték nettó 719.920.124,-Ft, mely alapján nemzeti nyílt eljárás megindítása a megalapozott a Kbt. 113. § (5) bekezdés rendelkezései alapján.

- Az elkészített dokumentumok alapján a testület dönt arról, a dokumentumok benyújthatók ellenőrzésre, jóváhagyásra EMIR elektronikus rendszeren keresztül a Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére.

272/2014. (XI. 5.) Kormány Rendeletben foglaltak alapján – tekintettel arra, hogy a becsült érték a nettó 300 millió Ft összeget meghaladja- folyamatba épített ellenőrzés szükséges, vagyis minden egyes közbeszerzési eljárási cselekményről tájékoztatási kötelezettsége van az Ajánlatkérőnek.

A közbeszerzési eljárás megindítása az eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentés megküldését követően lehetséges.

Becsült időtartam 30 nap a dokumentumok EMIR-be történő feltöltését követően, figyelemmel a hiánypótlás megküldésére és javított dokumentumok ismétel feltöltésére is.

- A tanúsítvány kézhezvételét követően a dokumentumok feltöltésre kerülnek az EKR rendszerbe a 24/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.

Közbeszerzési eljárás

- Az ajánlattétel szintén az EKR rendszeren keresztül történik, mely a hirdetmény feladásától számított 20 naptári nap.

A bontási lejárást követően történik az ajánlatok, költségvetések vizsgálata - a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet és az ajánlatkérő által megnevezett Bíráló Bizottsági tagok közreműködésével, - az ezzel kapcsolatos hiánypótlás megküldése az ajánlattevők részére az. A teljeskörű hiánypótlást követően Bíráló Bizottsági tagok értékelik az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevők ajánlatát és az ajánlatoktól függően a legkedvezőbb 1-3 ajánlattevőt felhívják utólagos igazolási kötelezettség teljesítésére.

Az utólagos igazolások felülvizsgálata, az azokban található esetleges hiányosságok pótlását követően teszi meg a Bíráló Bizottság a döntési javaslatát az eljárás eredményességére, a nyertes, illetve az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő megnevezésére vonatkozóan.

Az eljárást lezáró döntés meghozatala kizárólag a KFF által megküldött szabályossági tanúsítvány kézhezvételét követően lehetséges.

Az eljárást lezáró döntés alapján az ajánlattevők EMIR rendszeren keresztül történő tájékoztatást követő 11. napon kerülhet sor a szerződés aláírására.

Fenti eljárási cselekmények Becsült időtartam 90 nap.

Fentiekben foglaltak alapján a szerződés megkötésére várhatóan szeptember elején kerül sor.

Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a képviselő-testület feladata a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadása.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a képviselő-testületnek az előterjesztés mellékleteként megküldött Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció elfogadását, a közbeszerzési eljárás megindítását.

Határozati javaslat:

Döntés „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló” Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 projekt keretében megvalósuló, Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése” projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás csatolt ajánlattételi felhívását és dokumentációját elfogadja, a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyását követően a Kbt. 113. § (5) bekezdés szerinti eljárás keretében megindítja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.