Tárgy: Döntés a Kossuth-Bartók utcai kereszteződés átépítéséről

Melléklet: Levél

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. május 17-i ÜLÉSÉRE

10.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet |  |
| MEGTÁRGYALTA: | Tárgyalja a 2019.05.16-i ülésén |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: |  |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | Határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2. oldal előterjesztés 2. oldal levél kivitelezés előkészítéséről |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. május 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Kossuth-Bartók utcai kereszteződés átépítéséről

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt is ismeretes, Harkány Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP-3.1.1-15-BA1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában – körforgalom kialakítása) pályázaton.  A kivitelezés jelenleg a közműkiváltások stádiumában van.

A projekt fő eleme - maga a körforgalom - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt pályázat eredményeként a STRABAG MK Konzorcium kivitelezésében valósul meg. A nyertes pályázó két hónapos megvalósítást vállalt a pályázatban. Tekintettel arra, hogy a két hónap pont a nyári főszezonra esne, jeleztük kérésünket egy egyhónapos befejezési határidővel kapcsolatban. A STRABAG megvizsgálta a kialakult helyzetet, mellyel kapcsolatban egyeztetést folytattunk. Ennek eredménye a mellékelt levél, mely rövidítve a következőkről tájékoztat minket.:

A kivitelezés a körforgalom esetében két módon lehetséges:

- a. forgalom fenntartása alatti munkavégzéssel;

- b. forgalom elterelése teljes lezárással.

Az a. esetben a kivitelezés 2 hónap, a b. esetben optimális időjárási viszonyok mellett 1 hónap.

Ennek a feltételei:

A terelés kialakításához a DDKK Zrt. megadta az általuk kért alábbi pontokat:

- a. Kossuth L. utca – Bartók Béla utca csomópont átépítés;

- b. ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása;

- c. forgalom terelés kialakítása;

- d. többlet útvonal miatt kialakuló többlet költségek térítése.

A b-c-d. pontok kialakítását a STRABAG teljes mértékben átvállalja.

A Kossuth L. utca – Bartók B. utcai csomópont átalakítását a helyszínen megvizsgáltuk.

A helyszínen megállapítható, hogy az átépítés 10,0 m szélességben, a Kossuth utcai kiemelt szegély belső oldalától 9,0 m hosszban, a meglévő aszfalt slussz vonaláig kialakítható oly módon, hogy a meglévő mélyedés a szintek lineáris összekötésével megszűnik (a helyszínen látható a burkolaton, hogy korábbi próbálkozások során a buszok áthaladásánál az alváz vagy karosszéria elemei már hozzáértek az aszfaltburkolathoz). A burkolat emelése mellett szükséges a területen lévő 3 db aknafedlap szintre emelése, valamint a kiemelt-, süllyesztett szegély és „K” szegélyek szintre emelése, valamint a meglévő térkő burkolat visszabontása és a térkő visszaépítése a szegélyek új szintjére.

Ezen munkák bekerülési költsége a STRABAG árajánlata alapján nettó 1.574.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 1.998.980.- Ft.

Megjegyzés: A csomópontot már sokszor felhasználta az önkormányzat különböző rendezvények alkalmából, jelentős átmenő forgalommal (pl. szüreti fesztivál). A fürdő fejlesztései és növekvő forgalma is egyre fokozódó átmenő közlekedést generál, buszok vonatkozásában is. Erre való tekintettel, hosszútávon megtérülő beavatkozásról beszélünk, melynek nem csak a körforgalom gyorsabb megépítése a hozadéka!

Szükséges dönteni az átépítés igényéről. Döntés szükséges a költség viseléséről is.

Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

- Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-körforgalom kialakítása projekthez közvetve kapcsolódó Bartók B.-Kossuth L. utcai kereszteződés átépítése mellett dönt annak biztonságosabbá és használhatóbbá tétele érdekében, és elfogadva a STRABAG MK Konzorcium ajánlatát, a kivitelezés költségét; bruttó 1.998.980,-Ft-ot a 2019 évi költségvetése terhére biztosítja.

- A Képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő:	azonnal,

Felelős:		jegyző, polgármester, műszaki ov.

Harkány, 2019. május

Albrecht Ferenc műszaki ov.