Tárgy: Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat által érintetett gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában kivitelezési munkálatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 2. sz. módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. május 17. napi ÜLÉSÉRE

13.)  Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Szabó Erika pályázati referens |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | 166/2018. (IX.20.) |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | Határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2 oldal előterjesztés |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2019. május 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat által érintetett gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában kivitelezési munkálatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 2. sz. módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 19/2016. (I.27.) számú határozatával döntött a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázat beadásáról és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírásáról. A pályázat 2017.05.29-ei értesítéssel támogatásban részesült, a támogatási szerződést az önkormányzat 2017.06.26.-ai nappal aláírta.

Előzmény: Harkány Város Önkormányzat TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázatának része az 5717.sz és a 57133 sz. utak nagyméretű csomópontjának körforgalommá való átépítése, ill. ezzel együtt a Harkány DNY-i városrészének a már meglévő kerékpáros hálózathoz való csatlakoztatása.

A gázkiváltás tárgyában a kivitelező kiválasztásáról az alábbi döntés született.

166/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a 136/2018. (VIII.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2018. (VIII.03.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó gázközművek kiváltása és építése tárgyában kivitelezői munkálatok elvégzése vállalkozójának kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárása eredményeképpen, az alábbi határozatot hozza:

- A Képviselő – testület az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette: TERRA-21 KFT. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.) Ajánlati ár: nettó: 3.560.000.- + 27% Áfa.

- A képviselő –Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a fenti tárgykörben kötendő szerződés, valamint az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Harkány Város Önkormányzata a TERRA-21 Kft.-vel 2018.09.17-én kötötte meg a Vállalkozási szerződést gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában kivitelezői munkálatok elvégzésére. 2018. 10. 15.-én került sor az eredeti szerződés 1. számú módosítására, amelyben a teljesítés időpontja került módosításra 2019.05.31. napjára.

A szerződés szerinti kivitelezési munkák 2019.04.15-én elkezdődtek.

2019.04.16.-án jelezte a kivitelező, hogy a nyomvonalon, terven nem szereplő beton aknák és védőcsőbe helyezett kábelek vannak. Tervezői egyeztetés alapján a nyomvonalat módosítani lehetett. A terv szerinti NY-i oldali rákötési pontnál mintegy 2,5 m mélységben sem találták meg az üzemelő gázcsövet. 2019.04.23.-án egyeztetést kértek. A 2019.04.24.-i egyeztetésen részt vettek: Megrendelő, Üzemeltető EON, Tervező, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői. Megállapítást nyert, hogy az út alatt átvezetett gázvezeték irányított fúrással készült, így a mélysége valószínűsíthetően nagyobb mélységben van. A résztvevők megegyeztek, hogy az átkötés a tervezett helyen nem valósítható meg és az új vezetéket hosszabban NY-i irányba tovább kell vezetni mintegy 30-35 m-el. Előtte ki kell tűzetni az új körforgalom burkolatszéleit. A kitűzést a KHT vállalta. 2019.04.25.-én a kitűzés megtörtént, mely alapján ismételt egyeztetést kezdeményeztek, mivel az eddig is ismeretlen betonaknák közül 1 db az új burkolat alá esik.

2019.04.26.-án a Közútkezelővel és a T-Com szakembereivel egyezettek és a végső álláspont, hogy a betonaknák és kábelek egy régi forgalomirányító lámpa rendszer felhagyott elemei. Az aknát vissza kell bontani.

Mindezek alapján a nyomvonal hosszabbítás miatt a forgalom technikai tervet ki kell egészíttetni. Engedélyezés után a közútkezelői hozzájárulást módosítani szükséges. A hosszabb nyomvonal miatt anyagokat kellett rendelni.

A forgalomkorlátozó eszközöket szükséges kiegészíteni és folyamatosan a helyszínen kell tartani. 2019.05.06.-án a Tervező az építési naplóba bejegyezte a módosítást. A Közútkezelői hozzájárulást 2019.05.15-én megkapták.

A fentiekre tekintettel kivitelező 2019.05.16.-án beérkezett levelében kérte a vállalkozói szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, valamint a kivitelezés során felmerült pótmunka költségvetésének elfogadását. A pótmunka díja: nettó 2 069 019.- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 2 627 654.- Ft.

Határozati javaslat

Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat által érintetett gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában kivitelezési munkálatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződési határidő 2. sz. módosításáról és a felmerült pótmunka költségvetésének elfogadásáról

- Harkány Város Önkormányzat képviselő testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat keretében a gázközművek kiváltása és építése tárgyában a TERRA-21 Kft. által adott nettó 2 069 019.- Ft + 27% ÁFA összegű pótmunka költségvetését a felmerült műszaki okokra tekintettel elfogadja, egyidejűleg jóváhagyja a 2018.09.17-én aláírt vállalkozói szerződés módosítását.

- Harkány Város Önkormányzat képviselő testülete a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat keretében a gázközművek kiváltása és építése tárgyában a TERRA-21 Kft. által kért szerződéses határidőt 2019.05.31. napjáról, 2019.06.30. napjára történő módosítását elfogadja, egyidejűleg jóváhagyja a vállalkozói szerződés módosítását.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti változásokat tartalmazó, 2. számú szerződés módosítás és egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Harkány, 2019. 05. 16.

Albrecht Ferenc, műszaki ov. s.k.