Gördülő Beruházási Terv

Harkány kistérségi vízmű rendszer

Készült: 2019.07.20. BARANYA-VÍZ Zrt.. Harkányi Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	2

Harkány kistérségi vízmű rendszer	2

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások	2

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	2

Víztermelő mű kapacitásának bővítése	2

Műszaki indoklás	2

Becsült költségek	2

Pénzügyi források	2

Központi irányítástechnika és folyamatirányítás kiépítése	2

Műszaki indoklás	2

Becsült költségek	2

Pénzügyi források	2

Harkány, acél vezetékek kiváltása	2

Műszaki indoklás	2

Becsült költségek	2

Pénzügyi források	2

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások	2

Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása	2

Műszaki indoklás	2

Becsült költségek	2

Pénzügyi források	2

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980., Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.

A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V. nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI. nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül.

A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz. kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA 300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.

A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db 50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi üzemben is tud dolgozni.

A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200, 160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Erre az időszakra nem terveztünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

„1.”	Víztermelő mű kapacitásának bővítése

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.

Szállító vezeték csere

Építészet

A meglévő vízvezeték NA 150 KM PVC (Márfai kút- Harkány összekötő), NA 300 KM PVC ( 2X500-as tározó-Harkány összekötő) és új vezeték kiépítése NA 260 KPE (Márfai kút-300-as vezeték összekötő), vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.

Gépészet

A kapacitás bővítése érdekében NA 260 KPE vezeték fektetése (7 200 fm), NA 315 KPE vezeték fektetése (3 000 fm), NA 260 KPE vezeték fektetése (5 000 fm) csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Nem tartalmaz irányítástechnikát.

Új kút fúrása, beüzemelése, meglévő kút felújítása

Építészet

A termelő kút hibáinak pontos feltárása diagnosztikai vizsgálatokkal, béléscső felújítása, kúttisztítás vegyszeres és mechanikai módszerekkel.
A jelenlegi vízbázisra egy új kutat kell telepíteni. Kút fúrása, beüzemelés.

Gépészet

A kútfej felújítása, a beépített gépészeti elemek (tolózár, vízmintavételi hely, visszacsapó szelep) cseréje, a folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett.
Az új kútba a megfelelően méretezett szivattyú beépítése, kútfej kiképzése, kútfej akna építés, továbbá a kút összekötése a meglévő rendszerrel.

Irányítástechnika és energiaellátás

A víztermelő mű megtáplálását szolgáló erősáramú vezeték cseréje, a kútfej aknában lévő csatlakozó szekrény és egyéb villamos berendezések cseréje.
Új kút megtáplálása, vezérlésének kiépítése.

Kezelőépület, fertőtlenítés korszerűsítése

Építészet

A fertőtlenítés és a vezérlés részére egy kezelőépületet kell építeni. Engedélyeket be kell szerezni, épületet megépíteni.

Gépészet

Új, hatékony fertőtlenítő berendezés telepítése, vizesblokk kialakítása, épület egyéb gépészetének telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Az épület villamos hálózatának kiépítése, fertőtlenítő berendezés vezérlésének és energiaellátásának biztosítása.

Víztornyok korszerűsítése

Építészet

A meglévő víztornyok (Drávaszabolcs, Gordisa) víztér és glóbusz szár festése, korrózió elleni védelem kialakítása.

Gépészet

A víztoronyban kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.

Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.

Műszaki indoklás

A rendszer kihasználtsága a kapacitása csúcsán van, ami azt jelenti, hogy nem tud több vizet adni, ha arra szükség lenne, illetve a termelő kút és az ellennyomó medence közötti szállítóvezeték keresztmetszete kicsi a távolsághoz képest. Ezért szükséges egy új kút létesítése a szállítóvezeték cseréje.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szállítóvezeték | építészet | Beruházás | 149 700 |
| Szállítóvezeték | gépészet | Beruházás | 363 600 |
| Szállítóvezeték | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |
| Új kút | építészet | Beruházás | 4 000 |
| Új kút | gépészet | Beruházás | 2 000 |
| Új kút | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 1 500 |
| Kezelő épület | építészet | Beruházás | 8 000 |
| Kezelő épület | gépészet | Beruházás | 2 000 |
| Kezelő épület | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 1 500 |
| Víztorony | építészet | Beruházás | 2 500 |
| Víztorony | gépészet | Beruházás | 2 500 |
| Víztorony | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 2 500 |

Pénzügyi források

Pályázat.

„2.”	Központi irányítástechnika és folyamatirányítás kiépítése

Elvégzendő feladatok

Központi irányítástechnika korszerűsítése

Építészet

A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.

Gépészet

A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

A folyamatos vízellátás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az irányítástechnika berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.

Műszaki indoklás

A folyamatos és biztonságos vízellátás biztosítása érdekében szükséges, hogy a vízműtelepen esetlegesen meghibásodott berendezések hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos figyelemmel kísérése a diszpécser központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vízműtelep | építészet | Beruházás | 300 |
| Vízműtelep | gépészet | Beruházás | 2 600 |
| Vízműtelep | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 2 300 |

Pénzügyi források

Pályázat.

„3.”	Harkány, acél vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések, szakfelügyeletek igénylése.

Gerincvezetékek cseréje

Építészet

A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.

Kiváltandó vezetékek:

- Ady Endre utca

- Arany János utca

- Bartók Béla utca

- Erkel Ferenc tér

- József Attila u.

- Kossuth Lajos utca

- Kossuth Lajos utca

- Kossuth Lajos utca

- Munkácsy Mihály utca

- Ságvári Endre utca

- Zsigmondi sétány

A kiváltandó vezetékek hossza összesen 343 fm.

Gépészet

Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Nem tartalmaz irányítástechnikát.

Bekötő vezetékek cseréje

Építészet

A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.

Gépészet

Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez és vízmérési pontokhoz. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Nem tartalmaz irányítástechnikát.

Műszaki indoklás

Az elöregedett acél vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerinc vezeték csere | építészet | Beruházás | 4 300 |
| Gerinc vezeték csere | gépészet | Beruházás | 6 600 |
| Gerinc vezeték csere | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |
| Bekötő vezeték csere | építészet | Beruházás | 62 800 |
| Bekötő vezeték csere | gépészet | Beruházás | 94 300 |
| Bekötő vezeték csere | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |

Pénzügyi források

Pályázat.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások

„4.”	Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok

Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések, szakfelügyeletek igénylése.

Gerincvezetékek cseréje

Építészet

A meglévő AC vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.

Kiváltandó vezetékek:

| Utca | Vezeték jellege | Szakág | Anyag | Átmérő | Hossz (fm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aradi utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | A | 90 | 10,6 |
| Hunyadi János utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | A | 110 | 4,3 |
| Széchenyi tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | A | 90 | 7,4 |
| Vasút utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | A | 90 | 20,8 |
|  | Vízbekötés | Ivóvíz | HGA | 25 | 2403,9 |
|  | Vízbekötés | Ivóvíz | HGA | 32 | 185,0 |
| Ady Endre utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 1589,6 |
| Ady Endre utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 3,0 |
| Alkotmány utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 1049,1 |
| Avar utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 132,9 |
| Babér utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 133,3 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 31,4 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 160 | 744,7 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 200 | 513,7 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 170,0 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 133,6 |
| Barátság útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 3,3 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 110,4 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 147,5 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 97,5 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 160 | 7,5 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 63 | 19,7 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 42,1 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 163,3 |
| Bem utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 209,6 |
| Berek utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 560,9 |
| Buzogány utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 0,5 |
| Ciklámen utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 139,8 |
| Damjanich tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 150,6 |
| Dózsa György utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 350,1 |
| Erkel Ferenc tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 319,3 |
| Erkel Ferenc tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 50 | 12,1 |
| Gyöngyvirág u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 113,8 |
| Hársfa tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 144,9 |
| Hársfa tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 65,0 |
| Ibolya utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 206,1 |
| Járó József utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 17,1 |
| Járó József utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 40 | 16,3 |
| Járó József utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 50 | 36,7 |
| József Attila u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 693,3 |
| József Attila u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 82,1 |
| József Attila u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 200 | 108,2 |
| Koppány utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 138,8 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 76,0 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 102,9 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 457,2 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 160 | 1169,9 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 50 | 7,8 |
| Kossuth Lajos utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 63 | 17,9 |
| Kökény u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 134,7 |
| Kőrösi Csoma S. utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 40 | 7,6 |
| Lanka utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 396,0 |
| Lepke utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 129,5 |
| Liszt Ferenc tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 200 | 371,1 |
| Liszt Ferenc tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 341,4 |
| Liszt Ferenc tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 225 | 399,6 |
| Munkácsy Mihály utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 160 | 58,2 |
| Nefelejcs utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 140,7 |
| Petőfi Sándor utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 319,4 |
| Petőfi Sándor utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 600,3 |
| Pipacs utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 155,5 |
| Rezeda utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 139,8 |
| Rózsa Ferenc utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 281,2 |
| Rózsa Ferenc utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 50 | 12,4 |
| Ságvári Endre utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 999,6 |
| Ságvári úti üdülőtelep | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 147,9 |
| Siklósi utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 125 | 778,4 |
| Siklósi utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 200 | 743,0 |
| Tulipán utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 161,0 |
| Vak Bottyán utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 379,1 |
| Zalka Máté utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 188,7 |
| Zalka Máté utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 0,7 |
| Zója utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 328,3 |
| Zrínyi Miklós utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 80 | 373,3 |
| Zrínyi Miklós utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | HGA | 50 | 13,0 |
| Zsigmondi sétány | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 100 | 43,0 |
| Zsigmondi sétány | Gerincvezeték | Ivóvíz | AC | 160 | 343,7 |
| Bajcsy Zsilinszky E. u. | Gerincvezeték | Ivóvíz | ÖV | 150 | 7,9 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | ÖV | 200 | 21,6 |
| Alkotmány utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 120,1 |
| Arany János utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 187,8 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 170,2 |
| Bartók Béla utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 512,3 |
| Hajnalka utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 200,8 |
| Homok utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 158,8 |
| Homok utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 180,8 |
| Lanka utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 668,7 |
| Liliom utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 265,8 |
| Lomb utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 166,2 |
| Muskátli utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 200,0 |
| Nevelők útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 199,8 |
| Orgona utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 173,4 |
| Rákóczi Ferenc utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 195,0 |
| 48-as tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 208,5 |
| Arany János utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 2,4 |
| Barátság útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 564,1 |
| Barátság útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 563,0 |
| Béke utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 952,4 |
| Dankó Pista utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 200,0 |
| Dráva utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 203,8 |
| Fenyő tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 143,4 |
| Fürdő utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 529,7 |
| Fürdő utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 751,1 |
| Hársfa utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 267,5 |
| Ifjúság útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 511,6 |
| Ifjúság útja | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 402,7 |
| Jókai Mór utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 339,3 |
| Korvin Ottó utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 185,9 |
| Kör tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 155,4 |
| Kőrösi Csoma S. utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 236,7 |
| Kőrösi Csoma S. utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 469,9 |
| Liget utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 378,1 |
| Liget utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 110,7 |
| Nyárfa tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 133,7 |
| Siklósi utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 3,1 |
| Szabadság utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 231,9 |
| Szabadság utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 52,8 |
| Szegfű tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 144,4 |
| Táncsics Mihály utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 110 | 669,2 |
| Táncsics Mihály utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 197,2 |
| Üdülés utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 360,7 |
| Virág tér | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 104,0 |
| Vörösmarty Mihály utca | Gerincvezeték | Ivóvíz | KM-PVC | 90 | 857,5 |
| Összesen: |  |  |  |  | 34268,1 |

Gépészet

Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.

Irányítástechnika és energiaellátás

Nem tartalmaz irányítástechnikát.

Műszaki indoklás

Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.

Becsült költségek

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerinc vezeték csere | építészet | Beruházás | 228 500 |
| Gerinc vezeték csere | gépészet | Beruházás | 342 700 |
| Gerinc vezeték csere | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |
| Bekötés csere | építészet | Beruházás | 30 500 |
| Bekötés csere | gépészet | Beruházás | 38 300 |
| Bekötés csere | Irányítástechnika és energiaellátás | Beruházás | 0 |

Pénzügyi források

Pályázat.

Víziközmű-szolgáltató nyilatkozata:

A beruházási tervrészben szereplő feladatok elvégzésének ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek felújítási és pótlási feladatait.