Vállalkozási szerződés

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés tárgya: „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés”

amely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:	Harkány Város Önkormányzata

Levelezési címe:					7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4

Számlavezető pénzintézete:				Magyar Államkincstár

Számlaszáma:						10024003-00338192-00000017

Törzsszám:				724078

Adószáma:				15724076-2-02

Képviselő:	                               			Baksai Endre Tamás polgármester

amely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:	Harkányi Római Katolikus Plébánia

Levelezési címe:					7815 Harkány, Ady Endre u.

Számlavezető pénzintézete:				OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma:						11731001-20125349-00000000

Egyházfői igazolásszáma:				00001/2012-019

Adószáma:				19037088-1-02

Képviselő:	                               			Ronta László esperes-plébános

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt

másrészről: 			VivaPalazzo Zártkörűen Működő  Részvénytársaság

Székhelye: 					7800 Siklós, Szentkút utca 34.

Számlavezető pénzintézete: 			OTP Bank Nyrt. D él dunántúli régió, Pécsi Fiók

Számlaszáma: 					11731018-29901096-00000000

Számlázási cím: 					7800 Siklós, Szentkút utca 34.

Adószáma:					25575158-2-02

Statisztikai jelzőszám: 					25575158-7112-114-02

Cégjegyzék száma: 					02-10-060421

Aláírásra jogosult képviselő:					Kapitány Zoltán vezérigazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

- A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. augusztus hó 16. napján Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. § (5) bekezdése a.) pontja szerinti hirdetménnyel közzétett, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

- Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti.

- Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2019. január hó 22. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

- Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 2019. február  6. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyában.

II.

A kivitelezés időtartama alatt felmerülő új tényezők és igények

a.) A kivitelezés során a színpad öltözőépülete tetőhéjazatának teljes bontását követően vált láthatóvá az alátét szerkezet állapota. Az állapotfelmérés során megállapításra került, hogy a teljes deszkázat valamint a szarufák egy része teljes keresztmetszetében elkorhadt, azok cseréje szükséges. A szarufák cseréje valamint az alátét deszkázat teljes felületű cseréje nem volt tárgya a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 1.625.000,- Ft.

b.) A "Harka kút" körüli térkövezés a terveken meglévő-megmaradóként szerepelt, azonban a térkő burkolat műszaki állapota – mely műszaki funkcionális szempontból kapcsolódik az eredeti műszaki tartalomban szereplő, kivitelezéssel érintett kúthoz - indokolttá tette a cseréjét.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 2.279.180,- Ft.

c.) A Bajcsy-Zsilinszky utca felőli meglévő járdaszegélyek a terveken meglévő-megmaradóként szerepelt. A szegély műszaki állapota – mely műszaki funkcionális szempontból kapcsolódik az eredeti műszaki dokumentáció tartalmában megjelölt kivitelezés tárgyaihoz - indokolttá tette a cseréjét.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 2.340.488,- Ft.

d.) Színpad feletti íves tetőszerkezet szelemeneinek cseréje: A kivitelezés során a színpad tetőhéjazatának teljes bontását követően vált láthatóvá az alátét szerkezet állapota. Az állapotfelmérés során megállapításra került, hogy a teljes deszkázat valamint a szelemenek teljes keresztmetszettében elkorhadt, azok cseréje szükséges. A szarufák cseréje valamint az alátét deszkázat teljes felületű cseréje nem volt tárgya a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 4.841.003,- Ft.

e.) Zsigmondy sétány alatti útszakasz alatti geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt: A Zsigmondy sétányon tervezett útpálya szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember által tett javaslat alapján a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítés szükséges.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 1.805.000,- Ft.

f.) Színpadburkolat módosítása: Megrendelő igényei alapján a tervezett hajópadló burkolat helyett nagytáblás csúszásmentes, vízálló rétegelt lemez burkolat került kialakításra, mely a tervezett rendezvények funkciójának jobban megfelel, továbbá az esetleges megcsúszásból eredő sérülésveszély kisebb.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 1.935.941,- Ft.

g.) Színpad előtti terület talajcseréje és geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt: A színpad előtti térburkolat alá tett szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember által tett javaslat alapján 30 cm vastagságban talajcsere, valamint a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítés szükséges.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 5.843.814,- Ft.

h.) Déli bejárat előtti terület talajcseréje és geotextília fektetése, kedvezőtlen talajviszonyok miatt: A déli bejárat előtti térburkolat alá tett szerkezet kialakítása során a feltárt altalaj stabilitása a mérések alapján nem tette lehetővé a megfelelő stabilitású rétegrend kialakítását. A méréseket végző szakember által tett javaslat alapján 30 cm vastagságban talajcsere, valamint a zúzalék réteg alsó síkján geotextília terítés szükséges.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 1.648.888,- Ft.

i.) Színpadtechnika műszaki tartalommódosítás: Megrendelő igénye alapján a tervezett színpadtechnikai állványok kialakítása módosult. A módosítással a tervezett rendezvények műszakilag jobban kiszolgálhatók.

Vállalkozó fenti pótmunkákat magában foglaló árajánlata alapján azok ellenértéke 1.506.038,- Ft.

Fenti árajánlatok összértéke a változott műszaki tartalom vonatkozásában: 32.315.375,- Ft.

A módosítás során a szerződéses érték változik, valamint azon elemek, amelyek az érték változásával összefüggenek, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át. (Kbt. 141. § (2) bekezdés b.) pont)

Megrendelő – tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítésének határideje hamarosan lejár, és annak módosítása kizárólag a hatálya alatt lehetséges – a 272/2014. kormányrendeletben előírt KSZ és KFF ellenőrzésre jelen szerződésmódosítást utólagosan, aláírást követően terjeszti elő.

Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a Vállalkozási szerződésben részletesen meghatározott műszaki paraméterek vonatkozásában vállalkozói oldalon – a fentieknek megfelelően - pótmunka jelentkezett, mely fedezetét Megrendelő saját forrásból biztosítja.

III. A szerződésmódosítás jogi indokai

- Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges a II. pontban felsorolt műszakitartalom-változások miatt, melyek szükségesek a Pályázatban és a Támogatási Szerződésben lefektetett célok maradéktalan elérése érdekében.

Szerződő felek megállapítják, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el  az eredeti szerződéses érték 15%-át, így szerződésmódosításukat egységesen a  Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése rendelkezésire alapítják.

Mindezekre tekintettel Szerződő felek a I. 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

IV. A szerződés módosítása

- A fenti indokokra figyelemmel a Szerződő Felek a 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük műszaki tartalmát a mellékelten csatolt pótköltségvetésben foglaltak szerint módosítják.

- A fenti indokokra figyelemmel a Szerződő Felek a 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díjat, mely 719.026.544,- Ft, jelen szerződésmódosítással 751.341.919,- Ft-ra módosítják. (növekmény: nettó 32.315.375,- Ft, melyet Megrendelő saját forrásból fizet meg.)

- A szerződés módosítása értelmében kizárólag a fenti pontok (és az árazott költségvetés) módosulnak, a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, Szerződő felek azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

- A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában írt tilalmi korlátai nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Harkány 2019. szeptember ….

| __________________________ Megrendelő Baksai Endre Tamás polgármester Harkány Város Önkormányzata | _________________________ Megrendelő Ronta László Tamás esperes-plébános Harkányi Római Katolikus Plébánia |
| --- | --- |

Harkány 2019. szeptember ….

_________________________

Vállalkozó

Kapitány Zoltán

vezérigazgató

VivaPalazzo Zártkörűen Működő  Részvénytársaság

Harkány 2019. szeptember […]

…………………………….

Urmankovics Ágota

pénzügyi ellenjegyző